## Product Backlog
ID Historia | Enunciado | Alias | Estado | Dimensión/Esfuerzo | Iteración/Sprint | Prioridad | Comentarios
HU01 | Como administrador, quiero un formulario para añadir un nuevo producto con su información, para poder cargar mi inventario. | Crear Producto | Finalizado | 3 | Sprint 1 | Alta | La carga de imágenes puede requerir un servicio de almacenamiento externo.
HU02 | Como administrador, quiero ver una tabla con todos los productos de mi catálogo, para tener una visión general de mi inventario. | Ver Catálogo (Admin) | Finalizado | 2 | Sprint 1 | Alta | La tabla debe ser paginada si hay muchos productos.
HU03 | Como administrador, quiero modificar la información de un producto existente, para poder actualizar precios o stock. | Editar Producto | Finalizado | 3 | Sprint 1 | Alta
HU04 | Como administrador, quiero eliminar un producto de mi catálogo, para poder retirar artículos que ya no están a la venta. | Eliminar Producto | Finalizado | 2 | Sprint 1 | Alta | Se debe usar borrado lógico (soft delete) en la base de datos.
HU05 | Como cliente, quiero ver una galería con todos los productos disponibles en la tienda, para poder descubrir qué puedo comprar. | Ver Catálogo (Cliente) | Finalizado | 2 | Sprint 2 | Alta | El diseño debe ser atractivo y enfocado en la calidad de los productos.
HU06 | Como cliente, quiero ver una página con la información completa de un producto, para conocer sus características antes de comprar. | Ver Detalle de Producto | Finalizado | 2 | Sprint 2 | Alta
HU07 | Como cliente, quiero un botón para agregar un producto a mi carrito de compras, para poder seleccionar varios artículos. | Agregar al Carrito | Finalizado | 3 | Sprint 2 | Alta | El estado del carrito debe persistir si el usuario refresca la página.
HU12 | Como administrador, quiero un formulario de login para ingresar mis credenciales, para poder acceder al panel de gestión de forma segura. | Login Admin | Finalizado | 3 | Sprint 1 | Alta | Se implementará seguridad con JWT (JSON Web Tokens).
HU08 | Como cliente, quiero completar un proceso de pago (checkout), para poder finalizar mi compra con confianza. | Checkout | Finalizado | 8 | Sprint 3 | Media | Para el MVP, se puede registrar el pedido para un pago manual (transferencia).
HU09 | Como administrador, quiero ver un gráfico con el total de ventas, para poder analizar el rendimiento de mi negocio. | Ver Gráfico de Ventas | En Progreso | 5 | Sprint 4 | Media | Se usará una librería de gráficos como Chart.js.
HU10 | Como administrador, quiero ver una lista con los productos más vendidos, para saber qué artículos son los más populares. | Ver Top Productos | En Progreso | 3 | Sprint 4 | Media
HU13 | Como visitante, quiero crear una cuenta de cliente con mi email y una contraseña, para poder guardar mis datos. | Registro de Cliente | Finalizado | 3 | Sprint 2 | Media
HU14 | Como cliente, quiero acceder a una sección en mi perfil para ver mis pedidos anteriores, para poder recordar qué he comprado. | Ver Historial de Compras | Pendiente | 3 | Sprint 5 | Media | Depende de que el registro de clientes (HU13) esté completo.
HU15 | Como administrador, quiero crear, editar y eliminar categorías para mis productos, para poder organizar mi tienda. | Gestionar Categorías | Finalizado | 5 | Sprint 3 | Media
HU17 | Como cliente, quiero una opción de "Olvidé mi contraseña", para poder recuperar el acceso a mi cuenta. | Recuperar Contraseña | Finalizado | 5 | Sprint 2 | Media | Requiere un servicio de envío de emails.
HU18 | Como administrador, quiero cambiar el estado de un pedido a "Enviado", para llevar un control de los despachos. | Cambiar Estado de Pedido | Finalizado | 2 | Sprint 1 | Media
HU11 | Como visitante, quiero interactuar con un chatbot, para poder resolver mis dudas frecuentes de forma instantánea. | Chatbot | En Progreso | 5 | Sprint 4 | Baja | Se integrará un servicio externo como Tidio o Dialogflow.
HU16 | Como cliente, quiero filtrar los productos por categorías, para encontrar más rápido lo que estoy buscando. | Filtrar por Categoría | Finalizado | 3 | Sprint 3 | Baja