## Sprint 0
Sprint Backlog Tres en Uno Sprint 0:
BACKLOG TAREAS E ID | DESCRIPCIÓN | STORY POINTS | RESPONSABLE | ESTADO | ESTIMACIÓN DE HORAS
Configuración de Herramientas | Preparar el entorno de trabajo en Trello y GitHub para el equipo. | N/A | Celine Toledo | Completado | 4
Realización de Documentación Individual | Completar y entregar las autoevaluaciones y documentos personales requeridos. | N/A | Equipo completo | Completado | 3
Realización de Documentación Grupal | Elaborar y entregar la documentación formal del proyecto (Guía Estudiante). | N/A | Equipo completo | Completado | 8
Visión del Proyecto y 4 Pilares | Definir el propósito, los objetivos y los principios fundamentales que guiarán el proyecto. | N/A | Celine Toledo | Completado | 4
Roadmap | Crear el mapa estratégico del proyecto, mostrando las fases y objetivos a lo largo del tiempo. | N/A | Celine Toledo | Completado | 2
Épicas | Identificar y documentar las grandes funcionalidades que compondrán el producto. | N/A | Benjamin Lobos | Completado | 10
Historias de Usuario | Desglosar las Épicas en Historias de Usuario detalladas con sus criterios de aceptación. | N/A | Benjamin Lobos | Completado | 16
Vistas 4+1 | Crear el modelo arquitectónico para describir la estructura del software. | N/A | Catalina Berrios | Retrasado | 5
Matriz CRUD | Definir los permisos de los roles de usuario (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar). | N/A | Celine Toledo | Retrasado | 2
Diagrama de Flujo | Mapear los procesos y la navegación que seguirán los usuarios en la aplicación. | N/A | Catalina Berrios | Completado | 4
Prototipos Iniciales | Diseñar bocetos de baja fidelidad (wireframes) de las pantallas clave de la aplicación. | N/A | Catalina Berrios | Completado | 4
Modelo de la Base de Datos (MER) | Crear el plano técnico de la base de datos, definiendo entidades y relaciones. | N/A | Benjamin Lobos | Completado | 5
Entrega de Video Final EV1 | Grabar y editar el video de avance correspondiente a la primera evaluación. | N/A | Equipo completo | Completado | 4
TOTAL |  |  |  |  | 71

## Sprint 1
Sprint Backlog Tres en Uno Sprint 1: Backend y Admin 25%
BACKLOG TASK & ID | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | ESTADO | ORIGINAL ESTIMATE | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | DAY 15
Inicialización del Proyecto Backend | Configurar el proyecto, instalar dependencias y crear la estructura de carpetas. | Benjamin Lobos | Finalizada | 6h
Inicialización del Proyecto Frontend | Configurar el proyecto, instalar librerías base y crear la estructura de carpetas. | Benjamin Lobos | Finalizada | 6
Implementación del Esquema de BBDD | Crear las tablas (usuarios, productos, etc.) en el gestor de BBDD según el diseño MER. | Benjamin Lobos | Finalizada | 7
HU12: Iniciar sesión como administrador
Diseño de la Interfaz (UI) de Login | Crear el diseño visual y la estructura HTML/CSS de la página de inicio de sesión. | Benjamin Lobos, Catalina Berrios | Finalizada | 5
Desarrollo del Endpoint de Autenticación | Programar la lógica en el servidor para validar credenciales y generar un token | Benjamin Lobos | Finalizada | 8
Conexión del Frontend con la API | Escribir el código para enviar los datos del formulario a la API y manejar la respuesta. | Benjamin Lobos | Finalizada | 6
HU01: Crear un nuevo producto
Diseño del Formulario de Creación (UI) | Diseñar la estructura visual del formulario para añadir productos con todos sus campos. | Benjamin Lobos, Catalina Berrios | Finalizada | 6
Desarrollo del Endpoint de Creación | Programar la ruta de la API (POST /productos) que recibe los datos y los guarda en la BBDD. | Benjamin Lobos | Finalizada | 8
Lógica del Frontend para el Formulario | Implementar el formulario en el frontend, incluyendo la gestión de estado y el envío a la API. | Benjamin Lobos | Finalizada | 6
HU02: Ver el listado de productos
Desarrollo del Endpoint de Listado | Programar la ruta de la API (GET /productos) que consulta y devuelve todos los productos. | Benjamin Lobos | Finalizada | 4
Creación del Componente de Tabla (Frontend) | Desarrollar el componente visual que consume la API y muestra los productos en una tabla. | Catalina Berrios, Benjamin Lobos | Finalizada | 8
HU03: Editar un producto
Desarrollo del Endpoint de Actualización | Programar la ruta de la API (PUT /productos/:id) que actualiza un producto en la BBDD. | Benjamin Lobos | Finalizada | 6
Lógica del Frontend para la Edición | Reutilizar el formulario de creación para que permita editar un producto existente. | Benjamin Lobos | Finalizada | 8
HU04: Eliminar un producto
Desarrollo del Endpoint de Eliminación | Programar la ruta de la API (DELETE /productos/:id) que marca un producto como inactivo. | Benjamin Lobos | Finalizada | 4
Implementación de la Lógica de Borrado | Añadir el botón y la lógica en el frontend para llamar a la API de eliminación. | Benjamin Lobos | Finalizada | 4
HU18: Marcar un pedido como "Enviado"
Diseño de la Vista de Pedidos (UI) | Crear una vista simple en el panel de admin que liste los pedidos recibidos. | Catalina Berrios, Benjamin Lobos | Finalizada | 7
Desarrollo del Endpoint de Pedidos | Programar las rutas de la API para ver pedidos y actualizar su estado. | Benjamin Lobos | Finalizada | 7
Implementación del Cambio de Estado | Añadir la funcionalidad en el frontend para que el admin pueda cambiar el estado de un pedido. | Benjamin Lobos | Finalizada | 3
TOTAL |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 2
Sprint Backlog Tres en Uno Sprint 2: Cliente mvp (1) 30%
BACKLOG TASK & ID | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | ESTADO | ORIGINAL ESTIMATE | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17
HU13: Autenticación de Cliente
Crear Tabla Clientes | Diseñar y crear el modelo de la tabla de usuarios/clientes en la base de datos. | Benjamin Lobos | Finalizada | 2hrs | bar: 2025-09-30
Implementar Hashing de Contraseñas | Configurar el uso de bcrypt para hashear y almacenar contraseñas. | Benjamin Lobos | Finalizada | 1hrs | bar: 2025-10-01
Endpoint de Registro | Crear el endpoint POST /api/auth/register para procesar la creación de cuenta. | Celine Toledo, Benjamin Lobos | Finalizada | 1hrs | bar: 2025-10-02
Endpoint de Login de Cliente | Crear el endpoint POST /api/auth/login para que el cliente ingrese su email y contraseña, y generar un JWT. | Celine Toledo, Benjamin Lobos | Finalizada | 1hrs | bar: 2025-10-02
Generar Token de Sesión (JWT) | Implementar la lógica para crear y devolver un JSON Web Token tras el registro/login exitoso. | Celine Toledo, Benjamin Lobos | Finalizada | 3hrs | bar: 2025-10-03
Frontend: Desarrollar Formulario de Registro | Crear la vista con los campos requeridos (email, contraseña, etc.). | Catalina Berrios | Finalizada | 1hrs | bar: 2025-10-06
Frontend: Desarrollar Formulario de Login | Crear la vista del formulario de login para que el cliente pueda acceder a su cuenta. | Catalina Berrios | Finalizada | 1hrs | bar: 2025-10-06
Frontend: Manejar Sesión Post-Auth | Al registrarse/iniciar sesión, guardar el token de sesión y redirigir al usuario. | Celine Toledo | Finalizada | 2hrs | bar: 2025-10-06
HU17: Recuperar Contraseña
Configurar Servicio de Email | Integrar y configurar un servicio de envío de correos electrónicos. | Benjamin Lobos | Finalizada | 2hrs | bar: 2025-10-07
Endpoint Olvidé Contraseña | Crear el endpoint POST /api/auth/forgot-password que genera un token único y lo envía por email. | Benjamin Lobos | Finalizada | 1hrs | bar: 2025-10-07
Endpoint Resetear Contraseña | Crear el endpoint POST /api/auth/reset-password que recibe el token de recuperación y actualiza la contraseña. | Benjamin Lobos | Finalizada | 1hrs | bar: 2025-10-07
Frontend: Crear Vista Solicitar Email | Desarrollar el formulario para solicitar el email de recuperación. | Celine Toledo, Catalina Berrios | Finalizada | 2hrs | bar: 2025-10-07
Frontend: Crear Vista Establecer Nueva Clave | Desarrollar el formulario al que se accede desde el email para ingresar la nueva contraseña. | Celine Toledo, Catalina Berrios | Finalizada | 2hrs | bar: 2025-10-07
HU05: Ver Catálogo (Cliente)
Crear Endpoint Listar Productos | Crear el endpoint público GET /api/public/products para obtener lista paginada de productos con info básica. | Benjamin Lobos | Finalizada | 2hrs | bar: 2025-10-08
Implementar Paginación | Ajustar el endpoint para devolver productos en bloques (ej. 10 por página). | Benjamin Lobos | Finalizada | 1hrs | bar: 2025-10-08
Frontend: Crear Página "Productos" | Desarrollar la vista principal que consume el endpoint y será el layout de la galería (Incluye la estructura del Home). | Benjamin Lobos | Finalizada | 2hrs | bar: 2025-10-08
Frontend: Componente ProductCard | Crear componente reutilizable para mostrar imagen, nombre y precio de un producto. | Catalina Berrios | Finalizada | 2hrs | bar: 2025-10-08
Frontend: Implementar Diseño Responsivo | Asegurar que la galería se vea correctamente en diferentes dispositivos. | Catalina Berrios | Finalizada | 2hrs | bar: 2025-10-08
Frontend: Sección Destacada/Banner Principal | Crear el componente visual en la parte superior del Home para mostrar una oferta destacada. | Catalina Berrios | Finalizada | 2hrs | bar: 2025-10-08
Frontend: Mostrar Productos Destacados | Modificar la lógica de la galería del Home para mostrar una selección de productos destacados por defecto. | Catalina Berrios | Finalizada | 1hrs | bar: 2025-10-08
Frontend: Optimización de Carga (Performance) | Implementar técnicas de optimización (ej. carga lazy de imágenes) para asegurar la carga rápida del Home. | Catalina Berrios | Finalizada | 1hrs | bar: 2025-10-08
Frontend: Diseño y Componente de Header y Footer | Desarrollar la barra de navegación y el pie de página con todos los links y el contador de carrito. | Catalina Berrios | Finalizada | 2hrs | bar: 2025-10-08
HU06: Ver Detalle de Producto
Crear Endpoint Detalle Producto | Crear el endpoint público GET /api/public/products/:id para obtener toda la información de un solo producto. | Benjamin Lobos | Finalizada | 2hrs | bar: 2025-10-09
Frontend: Configurar Enrutamiento Dinámico | Configurar la navegación para manejar URLs del tipo /producto/:id. | Benjamin Lobos | Finalizada | 2hrs | bar: 2025-10-09
Frontend: Desarrollar Página Detalle | Diseñar y codificar la vista que consume el endpoint y muestra la información completa del producto. | Catalina Berrios | Finalizada | 1hrs | bar: 2025-10-09
Frontend: Implementar Carrusel de Imágenes | Añadir un componente para visualizar las múltiples fotos del producto. | Catalina Berrios | Finalizada | 2hrs | bar: 2025-10-09
HU07: Agregar y Gestionar Carrito
Diseñar Lógica del Carrito | Definir la estructura de datos para manejar el carrito (ej. sesión de servidor para invitados). | Benjamin Lobos | Finalizada | 2hrs | bar: 2025-10-10
Crear Endpoint Añadir a Carrito | Crear el endpoint POST /api/cart para añadir producto (incluye validación de stock). | Benjamin Lobos | Finalizada | 2hrs | bar: 2025-10-10
Crear Endpoint Ver Carrito | Crear el endpoint GET /api/cart para obtener el contenido actual del carrito. | Benjamin Lobos | Finalizada | 2hrs | bar: 2025-10-10
Endpoints Modificar/Eliminar Ítem | Crear los endpoints para actualizar la cantidad de un producto en el carrito y para eliminarlo completamente. | Celine Toledo | Finalizada | 1hrs | bar: 2025-10-10
Frontend: Añadir Botón a Tarjetas y Detalle | Implementar el botón "Agregar al Carrito" en la galería y en la página de detalle. | Celine Toledo | Finalizada | 1hrs | bar: 2025-10-10
Frontend: Implementar Gestor de Estado del Carrito | Configurar el sistema para manejar el estado global del carrito. | Celine Toledo | Finalizada | 1hrs | bar: 2025-10-10
Frontend: Actualizar Contador de Carrito | Asegurar que el ícono del carrito en la cabecera muestre el número de ítems. | Celine Toledo | Finalizada | 1hrs | bar: 2025-10-10
Frontend: Deshabilitar Botón sin Stock | Lógica para deshabilitar el botón "Agregar al Carrito" si el stock es cero. | Celine Toledo | Finalizada | 1hrs | bar: 2025-10-10
Frontend: Desarrollar Vista de Carrito | Crear la página o el modal donde el cliente pueda ver, modificar cantidades y eliminar ítems antes del checkout. | Celine Toledo | Finalizada | 1hrs | bar: 2025-10-10
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 3
Sprint Backlog Tres en Uno Sprint 3: Cliente mvp (2) 15%
BACKLOG TASK & ID | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | ESTADO | ORIGINAL ESTIMATE | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22
HU08: Checkout
Diseñar Flujo de Checkout | Definir la estructura de la base de datos para almacenar pedidos, direcciones de envío y líneas de pedido (order items). | Celine Toledo, Benjamin Lobos | Finalizada | 1hrs
Crear Endpoint | Crear el endpoint que recibe la información del carrito y del cliente (dirección), valida el stock final, registra el pedido y vacía el carrito. | Celine Toledo, Benjamin Lobos | Finalizada | 1hrs
Implementar Lógica de Transacción | Asegurar que el registro del pedido y la deducción de stock sean una operación atómica (transacción DB) para evitar errores. | Celine Toledo, Benjamin Lobos | Finalizada | 2hrs
Frontend: Crear Página de Checkout | Desarrollar la primera vista del proceso de compra que pide la información de envío/facturación al cliente. | Celine Toledo | Finalizada | 1hrs
Frontend: Validar y Mostrar Resumen del Pedido | Mostrar un resumen final del carrito y el subtotal en la página de Checkout. | Celine Toledo | Finalizada | 1hrs
Frontend: Botón Finalizar Compra | Implementar la acción final que llama al endpoint del Backend para crear el pedido. | Celine Toledo | Finalizada | 1hrs
HU15: Gestionar Categorías
Crear Modelo y CRUD de Categorías | Diseñar el modelo de la tabla Categorías y crear los endpoints para que el administrador pueda Crear, Leer, Actualizar y Eliminar categorías. | Benjamin Lobos | Finalizada | 1hrs
Asociar Productos a Categorías | Modificar el modelo de Productos para incluir un campo o relación que vincule cada producto a una categoría (ej. un ID de Categoría). | Benjamin Lobos | Finalizada | 1hrs
Desarrollar Módulo de Categorías (Admin) | Crear la interfaz visual dentro del panel de administración para gestionar categorías (formulario de creación y tabla de listado). | Benjamin Lobos | Finalizada | 1hrs
Actualizar Formulario Crear/Editar Producto | Modificar el formulario de gestión de productos (HU01/HU03) para permitir que el administrador seleccione una categoría al crear o editar un producto. | Benjamin Lobos | Finalizada | 1hrs
HU16: Filtrar por Categoría
Modificar Endpoint Listar Productos (Filtro) | Actualizar el endpoint público GET /api/public/products para que acepte un parámetro de query de filtrado por Categoría (ej. ?category=123). | Benjamin Lobos | Finalizada | 1hrs
Frontend: Crear Componente de Filtro/Navegación | Desarrollar una barra lateral o un menú en la página del Catálogo (Home) para mostrar la lista de categorías disponibles. | Catalina Berrios, Benjamin Lobos | Finalizada | 1hrs
Frontend: Implementar Lógica de Filtrado | Configurar los listeners de los filtros para que, al hacer clic en una categoría, se vuelva a llamar a la API y se muestren solo los productos filtrados. | Catalina Berrios, Benjamin Lobos | Finalizada | 1hrs
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 4
Sprint Backlog Tres en Uno Sprint 4: Inteligencia de Negocio y Soporte IA 20%
BACKLOG TASK & ID | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | ESTADO | ORIGINAL ESTIMATE | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30
HU09: Ver Gráfico de Ventas
Endpoint de Métricas (Ventas Totales) | Crear un endpoint para que el Backend calcule y devuelva los datos de ventas necesarias para el gráfico (ej. ventas por mes o por semana, y el total general). | Benjamin Lobos | Finalizada | 1hrs
Crear Página/Módulo Dashboard | Desarrollar la vista principal del Panel de Administración dedicada al Dashboard. | Benjamin Lobos | Finalizada | 1hrs
Frontend: Integrar Librería de Gráficos | Instalar y configurar una librería de gráficos (ej. Chart.js o Recharts) en el Frontend. | Benjamin Lobos | Finalizada | 2hrs
Frontend: Implementar Gráfico de Ventas | Consumir los datos del endpoint de Métricas y renderizar el gráfico visualmente atractivo en el Dashboard. | Benjamin Lobos | Finalizada | 1hrs
HU10: Ver Top Productos
Endpoint de Productos Más Vendidos | Crear un endpoint que consulte la base de datos de pedidos y devuelva una lista de los productos más vendidos históricamente (ej. Top 10). | Benjamin Lobos | Finalizada | 1hrs
Frontend: Componente de Lista Top Productos | Desarrollar un componente visual simple para mostrar la lista de los productos más vendidos, incluyendo cantidad total vendida. | Celine Toledo | Finalizada | 2hrs
Frontend: Integrar Top Productos al Dashboard | Colocar la lista de Top Productos en el diseño final del Dashboard, junto al gráfico de ventas. | Catalina Berrios | Finalizada | 1hrs
HU11: Chatbot para FAQs
Configurar Servicio de Chatbot Externo | Seleccionar, crear y configurar una cuenta en un servicio de chatbot de terceros (ej. Tidio, Dialogflow). | Catalina Berrios | Finalizada | 1hrs
Cargar Base de Conocimiento (FAQs) | Entrenar el chatbot con las preguntas frecuentes y respuestas comunes de la tienda. | Catalina Berrios | Finalizada | 1hrs
Frontend: Integrar Script de Chatbot | Obtener el script o código de integración del servicio externo e incrustarlo en todas las vistas del cliente. | Benjamin Lobos, Catalina Berrios | Finalizada | 1hrs
Flujo de Interacción del Chatbot | Realizar pruebas para asegurar que el chatbot responda correctamente a las preguntas clave del cliente. | Celine Toledo, Catalina Berrios, Benjamin Lobos | Finalizada | 1hrs
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 5
Sprint Backlog Tres en Uno sprint 5: Cierre, Perfil de Cliente y QA 10%
BACKLOG TASK & ID | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | ESTADO | ORIGINAL ESTIMATE | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-18
HU14: Ver Historial de Compras
Backend: Endpoint GET /api/client/orders | Crear un endpoint seguro (requiere autenticación JWT de cliente) que devuelva la lista de pedidos realizados por el cliente actual. | Benjamin Lobos | Finalizada | bar: 2025-11-04
Backend: Endpoint GET /api/client/orders/:id | Crear el endpoint para devolver el detalle completo de un pedido específico (productos, cantidades, precios y estado). | Benjamin Lobos | Finalizada | bar: 2025-11-04
Frontend: Crear Página "Mi Perfil/Historial" | Desarrollar la vista dentro del perfil del cliente para mostrar la lista de pedidos anteriores. | Benjamin Lobos | Finalizada | bar: 2025-11-05
Frontend: Desarrollar Vista Detalle de Pedido | Crear la vista que consume el endpoint para mostrar la información completa del pedido (dirección, productos comprados, subtotales). | Benjamin Lobos | Finalizada | bar: 2025-11-05
Frontend: Integrar Navegación de Perfil | Asegurar que el Header y/o Footer tenga un enlace visible a la sección "Mi Perfil/Historial" cuando el cliente haya iniciado sesión. | Benjamin Lobos | Finalizada | bar: 2025-11-05
Tareas de QA y Optimización Final
Revisión de Cobertura de Código y Unit Tests | Asegurar que el proyecto cumpla con el objetivo mínimo de cobertura de código para las pruebas unitarias y de integración. | Benjamin Lobos, Catalina Berrios, Celine Toledo | En progreso | bar: 2025-11-06
Test de Integración End-to-End (E2E) | Ejecutar pruebas completas que simulen el flujo crítico del cliente: Registro → Login → Añadir a Carrito → Checkout → Ver Historial. | Benjamin Lobos, Catalina Berrios, Celine Toledo | En progreso | bar: 2025-11-06
Optimización Final de Performance (Frontend/Backend) | Revisión y corrección de bugs o cuellos de botella finales en la carga de la página (ej. minificación, compresión, optimización de consultas DB). | Benjamin Lobos, Catalina Berrios, Celine Toledo | En progreso
Revisión Final de Seguridad (OWASP Top 10 | Verificación de los endpoints para prevenir vulnerabilidades comunes (ej. Inyección SQL, XSS, gestión de sessions). | Benjamin Lobos, Catalina Berrios, Celine Toledo | En progreso
Lanzamiento y Handover (Go-Live)
Configuración del Entorno de Producción (Servidor) | Seleccionar y configurar la plataforma de hosting (ej. AWS, Heroku, Digital Ocean) para el Backend y el Frontend. | Benjamin Lobos, Catalina Berrios, Celine Toledo | En progreso
Despliegue del Backend (Go-Live) | Subir el código final del Backend al servidor de producción y asegurar que la base de datos sea accesible. | Catalina Berrios, Celine Toledo, Benjamin Lobos | En progreso
Despliegue del Frontend (Go-Live) | Subir la aplicación del cliente y del administrador al servidor de producción. | Benjamin Lobos, Catalina Berrios, Celine Toledo | En progreso
Validación de Integración Post-Despliegue | Pruebas funcionales de humo en el entorno productivo: verificar que Checkout y Chatbot sigan funcionando después del deployment. | Benjamin Lobos, Catalina Berrios, Celine Toledo | En progreso
Documentación Técnica y Handover | Consolidar la documentación del código, la arquitectura y una guía de despliegue clara y concisa para el Product Owner/futuros desarrolladores. | Benjamin Lobos, Catalina Berrios, Celine Toledo | En progreso
Preparación de la Entrega Final APT | Recopilación de todos los artefactos (código, informes, deployment final) para la evaluación del proyecto. | Catalina Berrios, Benjamin Lobos, Celine Toledo | En progreso
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0