## Hoja1
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [11 empty] | Fase 3
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Visión, Backlog y Diseño MER | bar: Fase 1 S1 to Fase 1 S3
Setup de Repositorios y Dependencias | bar: Fase 1 S3 to Fase 1 S4
Módulo CRUD y Login Administrador | bar: Fase 2 S5 to Fase 2 S6
Autenticación y Perfil del Cliente | bar: Fase 2 S6 to Fase 2 S8
Despliegue de Catálogo y Carrito Core | bar: Fase 2 S8 to Fase 2 S9
Control de Inventario Consistente | bar: Fase 2 S9 to Fase 2 S10
Checkout y Pasarela de Pago | bar: Fase 2 S11 to Fase 2 S12
Integración Avanzada(chatbot/dashboard) y Monitoreo | bar: Fase 2 S13 to Fase 2 S14
Garantía de Calidad (QA) y Estabilización/optimización | bar: Fase 2 S14 to Fase 2 S16
Documentación Técnica y Cierre Formal | bar: Fase 3 S17
Preparación y Ensayo General de la Presentación | bar: Fase 3 S18